{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["重点任务分工及进度安排表"]
["序号","工作任务","责任单位","时间进度"]
[1,"创新慈善超市建设工作，提高慈善超市覆盖率，尝试推广慈善超市废旧纺织品综合利用的功能，适当加大超市自主经营权利，将慈善超市打造成布局合理、功能多样、运行规范的基层综合服务平台","省民政厅、发改委、地税局、国税局","持续实施"]
[2,"深入推进“慈善一日捐”活动，提高社会参与率，切实发挥好“慈善一日捐”活动在慈善募捐中的重要作用","   省民政厅","持续实施"]
[3,"探索捐赠知识产权收益、技术、股权、有价证券等新型捐赠方式","省民政厅、地税局、国税局、黑龙江证监局、省知识产权局、财政厅","2016年6月前出台具体措施"]
[4,"鼓励设立慈善信托","省民政厅、黑龙江银监局","2016年6月前出台具体措施"]
[5,"鼓励金融机构根据慈善事业的特点和需求创新金融产品和服务方式","人民银行哈尔滨中心支行、黑龙江银监局","持续实施"]
[6,"强化慈善组织信息公开责任，鼓励新闻媒体为慈善组织的信息公开提供无偿支持和费用优惠","省民政厅、省委宣传部、省委网信办、省新闻出版广电局","2015年12月前出台具体措施"]
[7,"改善志愿服务管理，创新志愿服务记录手段，利用好信息管理平台，切实发挥在志愿服务注册、活动发布、时间记录、嘉许、测评、回馈等方面的作用，构建起具有我省特色、与政府服务和市场服务相衔接的社会志愿服务体系","省精神文明        办、省民政厅、省总工会、团省委、省妇联","2015年9月底前出台具体措施"]
[8,"加强政府部门与慈善组织、社会服务机构之间的衔接，形成社会救助与慈善资源信息有效对接，建立政府资源、慈善资源、社会服务资源的共享和匹配机制","省民政厅、教育厅、卫生计生            委、住建厅、人社厅","持续实施"]
[9,"倡导各类企业将慈善精神融入企业文化建设，把参与慈善作为履行社会责任的重要方面，通过捐赠、支持志愿服务、设立基金会等方式，开展形式多样的慈善活动，在更广泛的领域为社会做出贡献","   省工商联","2015年11月底前出台具体措施，并持续实施"]
[10,"加大对慈善工作的宣传力度，将慈善宣传提升到慈善文化建设的高度，列入每年全省宣传工作要点","省委宣传部、省委网信办、省新闻出版广电局、老龄办","持续实施"]
[11,"把慈善事业发展列入文明城市、文明和谐社区、文明村镇、文明单位、文明窗口等评比的指标体系之中","省精神文明办、省委宣传部、省民政厅","2015年10月前出台具体措施"]
[12,"完善慈善表彰奖励制度","省民政厅、人社厅、省委宣传部","2015年12月前出台具体措施"]
[13,"完善慈善人才培养政策","省教育厅、人社厅","2016年4月前出台具体措施"]
[14,"建立健全政府购买慈善组织服务的评价指标体系和监管体系，按照《中华人民共和国采购                                    法》等相关法律法规加大政府财政资金向慈善组织购买服务力度","省民政厅、财政厅等相关部门","持续实施"]
[15,"倡导募用分离，支持在款物募集方面有优势的慈善组织将募得款物用于资助有服务专长的慈善组织运作项目","   省民政厅","2016年2月前出台具体措施"]
[16,"推动建立慈善领域联合型组织和行业组织，制定行业标准和行为准则，进行行业自律、维护行业权益、开展行业监督，增强“自我管理、自我约束、携手发展、共建慈善”的行业意识","   省民政厅","持续实施"]
[17,"广播、电视、报刊及互联网信息服务提供者、通信运营商应当对利用其平台发起募捐活动的慈善组织的合法性进行验证，包括查验登记证书、募捐主体资格证明材料","省委宣传部、省委网信办、省新闻出版广电局、民政厅","2015年10月前出台具体措施"]
[18,"建立健全慈善活动和慈善工作责任追究制度","省民政厅、公安厅、安全厅、外办、公务员局","持续实施"]
[19,"优先发展具有扶贫济困功能的各类慈善组织，引导和规范其健康发展，稳妥推进慈善组织直接登记","省民政厅","持续实施"]
[20,"逐步健全慈善行业评估机制，鼓励第三方专业机构根据民政部门委托，对慈善组织开展评估工作，相关政府部门要将评估结果作为政府购买服务、评选表彰的参考依据","   省民政厅","持续实施"]
[21,"完善公民志愿服务记录制度，建立完善志愿者回馈制度和嘉许制度","省精神文明办、团省委","持续实施"]
[22,"建立健全慈善工作组织协调机制，及时解决慈善事业发展中遇到的突出困难和问题","省民政厅等相关部门","2015年8月前启动"]
[23,"各市（地）政府（行署）根据本实施意见要求，结合实际，抓紧制定配套落实政策"," 各市（地）政府（行署）","2015年10月底前出台具体措施"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}