{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"merged":[[1,0,1,11],[2,0,5,0],[2,1,5,1],[2,2,5,2],[2,3,5,3],[2,4,5,4],[2,5,5,5],[2,6,5,6],[2,7,5,7],[2,8,5,8],[2,9,5,9],[2,10,5,10],[2,11,5,11],[2,12,5,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["全国一般小（2）型病险水库除险加固项目进展情况统计表(截至2015年6月30日）"]
["省（自治区、直辖市、计划单列市）名称","签订责任书的项目\n（座）","完成初步设计批复项目\n（座）","完成招投标项目（座）","开工项目（座）","投资计划下达资金\n（万元）","到位资金\n（万元）","完成资金\n（万元）","主体工程完工项目（座）","全面完工项目（座）","蓄水验收项目（座）","竣工验收项目（座）","其他措施（座）"]
[]
[]
[]
["全  国",25378,22179,20289,20022,{"v":2392581.1599999997,"d":"2392581"},{"v":2175924.7399999998,"d":"2175925"},{"v":2144683.3699999996,"d":"2144683"},18746,16622,13379,7741,1091]
["北  京",12,12,12,12,{"v":5425.5,"d":"5426"},{"v":5425.5,"d":"5426"},{"v":5425.5,"d":"5426"},12,12,12,11]
["河  北",274,274,274,247,41130,35278,37453,225,210,206,5]
["山  西",110,110,108,107,24812,{"v":22349.68,"d":"22350"},21268,98,95,80,40]
["内蒙古",65,65,65,65,19251,19251,{"v":18878.22,"d":"18878"},44,43,32,32]
["辽  宁",102,102,96,96,10306,5232,4027,87,87,49,49]
["吉  林",750,599,578,520,106586,106546,82216,455,377,335,48,151]
["黑龙江",385,239,216,50,{"v":38844.1,"d":"38844"},12630,12300,50,50,42,2,146]
["江  苏",164,164,164,164,41848,41848,41848,164,164,164,164]
["浙  江",132,132,132,132,36524,36524,36524,132,132,128,32]
["安  徽",1000,1000,1000,1000,108448,164224,164224,1000,1000,901,901]
["福  建",642,642,575,574,72930,72930,61785,455,377,228,21]
["江  西",4928,4321,4321,4321,243440,243440,241867,3847,3288,2174,1634,607]
["山  东",583,412,412,412,11673,11673,11673,412,351,398,172,171]
["河  南",1208,1208,998,998,172666,155810,{"v":133662.47999999998,"d":"133662"},805,740,545,487]
["湖  北",1514,1514,1514,1514,211400,207270,179800,1496,1305,1232,894]
["湖  南",6225,4122,2782,2782,249976,71208,196118,2773,1996,989,255]
["广  东",944,944,944,944,89012,80507,78852,839,775,632,15]
["广  西",1460,1460,1305,1299,{"v":201320.08999999997,"d":"201320"},{"v":201320.08999999997,"d":"201320"},171222,1259,1071,951,0]
["海  南",356,349,349,349,66517,66517,66524,349,349,253,7,2]
["重  庆",573,573,573,573,61153,61153,57091,573,547,515,321]
["四  川",1046,1046,1046,1046,104600,80069,79965,1046,1046,1046,854]
["贵  州",349,349,349,349,{"v":51995.65,"d":"51996"},{"v":51995.65,"d":"51996"},{"v":54218.22,"d":"54218"},349,343,329,55]
["云  南",2208,2208,2152,2144,353280,353280,309120,1974,1968,1882,1570]
["陕  西",121,121,116,116,15942,15942,21080,95,92,85,30]
["甘  肃",66,56,56,56,10640,10640,13759,56,55,30,30,10]
["青  海",18,16,11,11,4620,4620,{"v":4573.129999999999,"d":"4573"},11,11,8,2,2]
["宁  夏",26,26,26,26,5809,5809,6200,25,23,23,0]
["大  连",14,14,14,14,1547,1547,1937,14,14,9,9]
["宁  波",33,31,31,31,18535,18535,18722,31,31,31,31,2]
["厦  门",9,9,9,9,{"v":2622.5,"d":"2623"},{"v":2622.5,"d":"2623"},{"v":2622.5,"d":"2623"},9,9,9,9]
["青  岛",61,61,61,61,{"v":9728.32,"d":"9728"},{"v":9728.32,"d":"9728"},{"v":9728.32,"d":"9728"},61,61,61,61]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}